## Identification Projet
Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Projet | Comparaison d'algorithmes de jointures
Période couverte par le dossier | 16/05/2023 => 01/08/2023
Objectifs du projet (descriptif) | Développer 5 algorithmes de jointure et les comparer via une analyse théorique. Générer des jeux de données avec différents facteurs de sélectivité (1%, 5%, 20%, 50%, 100%) et tester les algorithmes avec ces jeux de données. Analyse les résultats des expérimentations.
Liste de diffusion (participants) | DEL GUIDICE Pierre-Antoine ETIENNE Baptiste
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet

## Besoin capturé
Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Contexte Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatoire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developement Projet | DP001 | Choix algorithmes | O | Le produit cartésien indexé et le hachage hybride doivent être obligatoirement implémentés.
Developement Projet | DP002 | Génération de jeux de données | O | Il faut générer des jeux de données avec différents facteurs de sélectivités.
Developement Projet | DP003 | Analyse | S | Il faut effectuer une analyse théorique et expérimentales des algorithmes implémentés.
Gestion de projet | GP001 | Durée du projet | O | Le projet doit se dérouler sur 3 mois.
Besoin Capturé

## WBS
Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP2 développement
WBS
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
WP3 Développement des
algorithmes de base
WP4 Développement des algorithmes « avancés »
WP0 Capture Besoin

## Planning Initial
Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet |  |  | NA | NA
2 | Capture Besoin | 2022-12-12 | 2022-12-18 |  | RP[100%] |  | 2022-12-12 | 2022-12-18
3 | Référentiel Projet | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2 | RP[100%] |  | 2023-01-25 | 2023-01-25
4 | Structuration du Projet | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 3 | RP[100%] |  | 2023-02-01
5 | Suivi Projet | 2023-02-01 | 2023-04-14 | 2,…,9 | RP[100%] |  | 2023-02-01
6 | Bilan Projet |  |  | 9 | RP[100%],RDF[100%],RDB[100%]
7 | Developpement de l'objectif Premier | 2023-01-14 | 2023-03-05 | 4 | DF1,2,3[100%],DB1,2[100%] |  | 2023-01-14 | 2023-03-13
8 | Developpement du second objectif | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 7 | DF1,2,3[100%],DB1,2[100%] |  | 2023-03-14
9 | Intégration solution |  |  | 8 | RT
10 | Livraison Besoin | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2 | RP
11 | Livraison Structuration Projet | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 3 | RP
12 | Livraison Solution | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 9 | RP
13 | Livraison Bilan | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 12 | RP
Planning Initial

## Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 16/04/2023 |  |  |  |  | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Ne pas atteindre des résultats satisfaisants |  |  | 30% | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-06 | 2023-03-11
Ne pas garder une communion d'équipe | Communiquer et s'éfforcer de parler des problèmes afin de trouver en équipe des solution |  | 20% |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-10
Ne pas atteindre l'objectif à temps | Communication des problèmes, entre-aide entre membre et communication avec le client |  | 20% | 0 | 2023-03-11
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Développement du projet dans un environnement semblable à celui du monde professionnel. | Apprentissage de l'utilisation de logiciel et de language professionnel. |  | 100% | 0 | 2023-02-06
Obtenir de l'expérience dans le travail d'équipe | Répartition du travail et communication |  | 50% | 0 | 2023-02-06
Atteindre des objectifs à une date précise | Mise en place de réunion hebdomadaire, reseaux de communication. |  | 75% | 0 | 2023-02-06
| Total | 0 |  | 0

## Principaux évènements
Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Période du 16/05/2023 au 23/05/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
La prise de contact avec le client a été effectuée. Une réunion pour définir exactement les besoins est programmée pour le 23/05/2023.
Période du 23/05/2023 au 30/06/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Le contexte du projet a été bien défini et le besoin bien identifié. | Pas de difficultés particulières sur cette période.
Période du 01/06/2023 au 08/06/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Le développement des algorithmes de base à débuté et leur analyse théorique a été effectuée. | Pas de nouvelles de mon camarade Baptiste.
Période du 8/06/2023 au 15/06/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Une réunion a été effectuée le 13 juin pour éclaircir certains aspects du fonctionnement des deux derniers algorithmes à implémentés et, pour avoir des nouvelles de Baptiste.
Période du 15/06/2023 au 22/06/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Répartition des rôles concernant les derniers éléments du sujet à traiter.
Période du 22/06/2023 au 29/06/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Les éléments qui devaient être modifié sur les 3 premiers algorithmes l’ont été. | Pas de nouvelles de mon camarade Baptiste ce qui ralentit considérablement le projet.
Période du 29/06/2023 au 06/07/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Développement de l’algorithmes Produit Cartésien Indexé et réalisation de son analyse théorique. | Pas de nouvelles de mon camarade Baptiste.
Période du 06/07/2023 au 13/07/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 13/07/2023 au 20/07/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du 20/07/2023 au 27/07/2023
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Historique des principaux évènements

## Decisions
LISTE DES DECISIONS au 16/04/2023 |  |  |  |  | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | Choix de travailler en groupe de deux | Nombre optimal pour avancer rapidement. | 2022-12-12 | 2023-04-14 | Projet terminé | O
2 | Nous avons choisi de communiquer avec notre client avec des mails pour une communication formelle. | Semblable à ce qui se fait dans le monde professionnel. | 2022-12-16 | 2023-04-14 | Projet terminé | O
3 | Nous avons choisi de développer les 3 premiers algorithmes de base de jointures et d'ensuite développer les 2 autres | La priorité à été donnée à la réalisation de l'objectif premier comme demandé par notre client | 2023-01-14 | 2023-04-14 | Projet terminé | O
4 | Choix de travailler en groupe régulièrement. | Productivité maximale | 2022-12-16 | 2023-04-14 | Projet terminé | O

## Actions
LISTE DES ACTIONS au 16/04/2023 | [7 empty] | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Num | Description de l'action | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
1 | Commencement de la partie développement. | RDF,RDB | 2023-01-14 | 2023-01-14 |  | Done | 2023-04-10
2 | Travail de groupe hebdomadaire | RP | 2023-01-22 | 2022-12-12 |  | Done | 2023-04-14 | Validation du projet
3 | Gestion du projet | RT |  |  |  | Done |  | Validation du projet
4 | Nous avons créer un répertoire GitHub pour un partage facile des fichiers | RP | 2023-01-22 | 2023-01-31 |  | Done
6 | Rendu final de tous les livrables à la cliente | RP |  | 2023-04-17 |  | In Progress | 2023-04-17

## Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 16/04/2023 | [7 empty] | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Comparaison d'algorithmes de jointures | Rapport du projet | Fichier excel | CLIENT |  |  |  | - | - | validé
>>> Document de reference
Sujet Jointures |  | Fichier PDF | CLIENT | [5 empty] | validé
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet (Professeurs)
Rapport | Compte rendu du projet | Fichier PDF | RP |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-01-13 | validé
>>> livrables projet (Client)
Fichier python et rapport | Document contenant notre code. | Notebook | RP |  |  |  | 2023-03-06 | - | validé
>>> Documents Utilisateurs
Annotations sur le code | Annotations permettants une compréhensin et une réutilisation du code. | - | RF,RB |  |  |  | 2023-04-14 | - | validé

## Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 16/04/2023 |  |  | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Intitulé livrable | Description Livrable | Description Livrable | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie (Client)
Rapport et fichier python |  | PDF | Fin juillet | validé
>>> Livrables en sortie (professeurs)
Rapport |  | PDF | Fin juillet | validé

## Planning courant
PLANNING COURANT au 16/04/2023 | [8 empty] | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet
2 | Capture Besoin | 2022-12-12 | 2022-12-18 |  | RP[100%] | 2h | 2022-12-12 | 2022-12-18 | 2h | 0 | 0
3 | Référentiel Projet | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2 | RP[100%] | 4h | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 4h | 0 | 0
4 | Structuration du Projet | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 3 | RP[100%] | 5h | 2023-02-01 |  | 6h | 0 | 1h
5 | Suivi Projet | 2023-02-01 | 2023-04-14 | 2,…,9 | RP[100%] | 15h | 2023-02-01 |  | 15h | 0 | 0
6 | Bilan Projet | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 9 | RP[100%],RDF[100%],RDB[100%] | 5h |  |  | 5h | 0 | 0
7 | Developpement de l'objectif Premier | 2023-01-14 | 2023-03-05 | 4 | DF1,2,3[100%],DB1,2[100%] | 35h | 2023-01-14 | 2023-03-12 | 35h | 0 | 0
8 | Developpement du second objectif | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 7 | DF1,2,3[100%],DB1,2[100%] | 45h | 2023-03-12 | 2023-04-24 | 45h | 0 | 3h
9 | Intégration solution |  |  | 8 | RT |  |  |  | 5h | 0 | 0
10 | Livraison Besoin | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2 | RP | - |  |  | - | - | -
11 | Livraison Structuration Projet | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 3 | RP | - |  |  | - | - | -
12 | Livraison Solution | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 9 | RP | - |  |  | - | - | -
13 | Livraison Bilan | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 12 | RP | - |  |  | - | - | -

## Bilan
BILAN | Tableau de bord
2023-05-27
Organisation
Analyse critique du déroulement du projet
Planning: Le planning a été respecté. Charge: Relation Client: Nous avons une bonne relation et une bonne communication avec le client. Nous avons fait de nombreux retours par mail. Résumé: Ce projet s’est globalement bien déroulé, nous avons réalisé tous les objectifs que notre client nous avais imposé.
Leçons apprises
Lors de la réalisation de ce projet nous avons appris à collaborer avec un client.
Mise en perspectives pour les projets futurs
L’expérience acquise lors de ce projet sera sans aucun doute très utile pour nos projets futur, que ce soit à l’université ou en entreprise.